**СХВАЛЕНО**

**Розпорядження голови Київської**

**обласної державної адміністрації**

**20 листопада 2019 року № 655**

**Проєкт**

**ЗМІНИ**

**до Регіональної програми розвитку природно-заповідного**

**фонду Київської області** „**Київщина заповідна**” **на 2017-2020 роки**

1. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

**„ПАСПОРТ**

**до програми Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області** „**Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання програми  | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06.04.2017 № 178 “Про ініціювання розробки проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки” |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.04.2017 №209 „Про схвалення проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84 „Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2018 № 201 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 липня 2018 року № 407 „Про схвалення проекту змін до регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25.03.2019 № 175 „Про внесення змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 рокиˮ , та розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19.04.2019 № 228 „Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 рокиˮ,розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19.04.2019 № 228 „Про схвалення проєкту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 рокиˮ від  20 листопада 2019 року № 655 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Розробник програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 5. | Співрозробники програми  | Опенько Юрій Анатолійовичдепутат Київської обласної ради VІІ скликання |
| 6 | Головний розпорядник коштів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 6. | Відповідальний виконавець програми  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 7. | Учасники програми (співвиконавець)  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, громадські організації та ін. |
| 8. | Термін реалізації програми  | 2017-2020 роки |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм)  | І етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)  | Обласний бюджет (у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  | 27 300 тис. грн. |
| у тому числі: |  |
| 10.1. | коштів державного бюджету | 0 тис. грн. |
| коштів обласного бюджету | 27 060 тис. грн. |
| коштів інших місцевих бюджетів | 0 тис. грн. |
| коштів інших джерел | 240,0 тис. грн. |

ˮ

2. Додаток 1 до Програми викласти у такій редакції:

 **„Додаток 1**

 **до Програми**

**Ресурсне забезпечення** „**Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області** „**Київщина заповідна**”

**на 2017-2020 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми | ІІ етап (20\_\_ - 20\_\_ роки) | ІІІ етап (20-\_ - 20\_\_ роки) | Всього витрат на виконання програми, тис. грн |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5060 | 4970 | 6260 | 11 010 | - | - | 27 300 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 5000 | 4910 | 6200 | 10950 | - | - | 27 060 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 240 |

ˮ

3. Додаток 1.1. до Програми викласти у такій редакції:

**„Додаток 1.1.**

**до Програми**

**Показники продукту Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду**

**Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програ-ми** | **І етап виконання програми** | **ІІ етап (20\_\_ - 20\_\_ роки)** | **ІІІ етап (20\_\_ - 20\_\_ роки)** | **Всього витрат на виконан-ня програми****тис. грн** |
| **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **І.** | Показники продукту програми |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 6 | 22 | - | 19 | 19 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | шт | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | шт | 620 | 170 | 196 | 189 | 110 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 60 | 25 | 28 | 25 | 25 | - | - | 16910 |

продовження додатка 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | шт | 0 | 46 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | шт | 115 | 40 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | шт | 0 | 400 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | шт | 0 | - | - | 200 | - | - | - | 300 |
| 9. | Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів «ЕКО-стежки Київщини» | шт | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 000 |
| 10. | Розробка карти «ЕКО-стежки Київщини» | шт | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 100 |
| 11. | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | га | 0 | - | - | 9,3 | 26,66 | - | - | 5 300 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | шт | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 530 |

продовження додатка 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ІІ.** | Показники ефективності програми |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./шт | 9,091 | 9,091 | - | 12,632 | 12,632 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | тис.грн./шт | 10,0 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської області | тис.грн./шт | 0,588 | 0,588 | 0,765 | 0,952 | 1,000 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./шт | 0 | 160,000 | 163,214 | 165,600 | 168,000 | - | - | 16910 |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | тис.грн./шт | 0 | 4,348 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | тис. грн./шт | 0 | 2,500 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії Київщина заповідна» | тис. грн./шт | 0 | 0,500 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | тис. грн./шт | 0 | - | - | - | 1,500 | - | - | 300 |

продовження додатка 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 9. | Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів «ЕКО-стежки Київщини» | тис.грн./шт | 0 | - | - | - | 1000 | - | - | 2 000 |
| 10 | Розробка карти «ЕКО-стежки Київщини» | тис.грн./шт | 0 | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 11. | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | тис.грн./га | 0 | - | - | 107,5 | 161,3 | - | - | 5 300 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | тис.грн./шт | 0 | - | 190,0 | 170,0 | - | - | - | 530 |
| **ІІІ.** | Показники якості програми |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 36,6 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | % до заплано-ваного | 0 | 75,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | % до заплано-ваного | 0 | 25,6 | 29,5 | 28,4 | 16,5 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 24,3 | 27,1 | 24,3 | 24,3 | - | - | 16910 |

продовження додатка 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | **11** |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії ”Київщина заповідна” | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 300 |
| 9 | Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів «ЕКО-стежки Київщини» | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 2000 |
| 10. | Розробка карти «ЕКО-стежки Київщини» | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 100 |
| 11. | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | % до заплано-ваного | 0 | - | - | 25,85 | 74,15 | - | - | 5 300 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | % до заплано-ваного | 0 | - | 33,3 | 66,7 | - | - | - | 530 |

 ˮ

3. Додаток 2 до Програми викласти у такій редакції:

**„Додаток 2**

**до Програми**

**Напрями діяльності та заходи Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду**

**Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Створення і підтримання репрезентив-ної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017, 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | 200 | - | 240 | 240 | Планово-картографічні матеріали |
| Визначення перспек-тивних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | 200 | - | - | - | Розроблені наукові обґрунтування щодо створення нових територій та об’єктів ПЗФ у Київський обл. |
| Інші джерела | 60 | 60 | 60 | 60 |

продовження додатка 2

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Здійснення спеціальних природо-охоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | 100 | 150 | 180 | 110 | Виготовлені й встановлені охоронні знаки та інформаційні аншлаги на об’єктах ПЗФ |
| Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації  | Обл.бюджет  | 4000 | 4570 | 4140 | 4200 | Встановлені межі територій та об’єктів ПЗФ в натурі |
| Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | 200 | - | - | - | Встановленні охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області |

продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет  | 100 | - | - | - | Розроблена оцінка репрезентативності ПЗФ області та шляхів її оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу |

продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 3. | Наукове забезпечення розвитку заповідної справи | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | 200 | - | - | - | Видана енциклопедія “Київщина заповідна” |
| Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | - | - | 300 | - | Виданий атлас територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області |

продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів «ЕКО-стежки Київщини» | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 2 000,0 | Створення та функціонування постійно діючої інфраструктури для ефективного зеленого туризму, та відпочинку в природних умовах з додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду; та підвищення підвищення екологічної свідомості населення |
|  |  | Розробка карти «ЕКО-стежки Київщини» | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 100,0 | Розроблена актуальна карта «ЕКО-стежки Київщини» |

продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 4 | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | Капітальний ремонт покриття доріжок, благоустрій території регіонального ландшафтного парку “Яготинський імені Гетьмана Кирила Розумовського” | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 2000,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |
| Капітальний ремонт покриття доріжок, благоустрій території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 1500,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |
| Капітальний ремонт покриття доріжок, благоустрій території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кагарлицький» в м. Кагарлик Київської області | 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | 1000,0 | 800,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |

продовження додатка 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | - | - | 150,0 | - | Визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об'єктів на території регіональних ландшафтних парків які передбачається здійснити протягом п'яти років, а також стратегії розвитку об'єкта |
| Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Яготинський, ім.Кирила Розумовського” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | - | - | 190,0 | **-** |
| Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Пташиний рай” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2018 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл.бюджет | - | 190,0 | **-** | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**