|  |
| --- |
| Додаток 7 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві |

**Пояснювальна записка**

# до звіту про хід виконання

# Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням Київради від 12.11.2019 № 59/7632, за І квартал 2020 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 40 | 3 | 37 | 7,5 |

* 1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7).

Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» (п. 8.1. Підпрограма 2).

Розширення мережі продовольчих магазинів здорового харчування (п.1.1. Підпрограма 3).

Організація та проведення міського і районних конкурсів – оглядів суб’єктів господарювання сфери побуту (п. 4.1. Підпрограма 3).

* 1. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (до 5-7) із зазначенням причин невиконання.

Рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» виділено кошти у сумі 7,0 млн грн на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві.

Розпочата робота по відновленню ФКП.

На виконання інших заходів Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022  роки в бюджеті м. Києва на 2020 рік кошти не виділено.

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві (захід 6.1 Підпрограма 1).

Вирішення організаційних питань створення промислового вузла «Київська бізнес – гавань» (пункт 1.1. Підпрограма 2).

Робота по демеркуризації території промислового майданчика ВАТ «Радикал» (пункт 5.1Підпрограма 2).

Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» (пункт 8.3 Підпрограма 2).

Реставрація із пристосуванням будівлі критого ринку   
на Бессарабській площі, 2 (захід 3.1 Підпрограма 3).

Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Антоновича,115 (захід 3.2 Підпрограма 3).

Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16 (захід 3.3 Підпрограма 3).

1. Оцінка ефективності виконання програми (для річного та заключного звітів):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Вико-наних | Невико-наних | Всього | Досягну-тих | Недосяг-нутих |
| 260 | 39 | 221 | 15 | 10 | 1 | 9 | 10 |

*На основі аналізу результативних показників та індикаторів програми, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання програми (до 1 сторінки).*

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми у І кварталі 2020 року та запровадження обмежувальних заходів, встановлених з метою запобігання розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID - 19) на території місті Києва, призвели до того, що відсоток виконання результативних показників становить лише 15 % та досягнуто виконання 10 % індикаторів.

*Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому (до 1 сторінки).*

Відсутність фінансування заходів Комплексної програми у І кварталі 2020 року та запровадження обмежувальних заходів, встановлених з метою запобігання розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID - 19) на території місті Києва.

Разом з тим, за всіма визначеними Комплексною програмою завданнями проводилась організаційна робота.

Розроблено типові договори про співробітництво з банками-партнерами щодо впровадження Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

Підписано договір про співробітництво з Фондом підтримки підприємництва.

Здійснено заходи щодо розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука» (розширення функціоналу та збільшення кількості організацій зареєстрованих в Інформаційній системі «Промисловість і наука»).

Проведено засідання балансових комісій з розгляду стану фінансово-господарської діяльності державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації.

Здійснювалася координація роботи підприємств державного сектору економіки, що передані до сфери управління Київської міської державної адміністрації.

Здійснювалось організаційне забезпечення роботи Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва.