### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  29  грудня  2017 року       №  646

м.Київ

Про затвердження Регіонального плану розвитку

системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми

та реформування закладів інституційного догляду

у Київській області на 2017-2026 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09 серпня 2017 року № 526-р „Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу”, розпорядження голови облдержадміністрації 
від 31 березня 2017 року № 146 „Про реалізацією проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області”:

1. Затвердити Регіональний план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у Київській області на 2017-2026 роки (далі – Регіональний план), що додається.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити і затвердити відповідні місцеві плани.

3. Структурним підрозділам Київської облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Регіонального плану та інформувати про його виконання до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, службу у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації.

4. Службі у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації узагальнити надану інформацію та забезпечити її подання 
до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, на розгляд облдерж-адміністрації.

5. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації хід виконання Регіонального плану.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату Київської облдержадміністрації Кучера В.А.

Голова адміністрації		           (підпис)             			    О.Л. Горган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

29.12.2017  № 646

Регіональний план

розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми

та реформування закладів інституційного догляду у Київській області на 2017-2026 роки

| Завдання | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Індикатори (показники) виконання завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 1. Управління процесом реалізації Регіонального плану |
| 1.1. Нормативно-правове та фінансове забезпечення | 1.1.1. Створити міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, робоча група з координації та контролю за реалізацією заходів із виконання Проекту | Внесено зміни до розпоряджен-ня голови КОДА від 23.05.2013 № 200 „Про утворення координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї при Київській обласній державній адміністрації” в частині надання їй повноважень щодо координації реформування системи інституційного догляду та виховання дітей відповідно до розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 526-р. Затверджено склад Робочої групи та її підгруп, зокрема з фінансових питань, комунікаційної стратегії, оптимізації організаційної структури управління системою соціальних послуг. Впровадження Регіонального плану розглядається на засіданнях міжвідомчої робочої групи щокварталу, прийняті відповідні рішення |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області та програм соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення, ОТГ на 2018 роки | І квартал 2018 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Подано в установленому порядку на розгляд Київській обласній державній адміністрації проект змін до розділу „Соціальна сфера. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї” Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2018 рік з урахуванням процесів деінституалізації. Подано в установленому порядку на розгляд Київській обласній раді пропозиції до програм соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення, ОТГ на 2018 рік щодо врахування процесів денституалізації |
|  | 1.1.3. Розробити проект комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей, яка б включала, у тому числі, розвиток системи надання послуг дітям та сім’ям з дітьми відповідно до потреб кожної адміністративно-територіальної одиниці чи об’єднаної територіальної громади на місцевому рівні, а також розвиток системи надання послуг на обласному рівні, зокрема тих, які фінансуватимуться з обласного бюджету, як то центри/відділення паліативного догляду тощо | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, фінансів, освіти і науки, охорони здоров’я КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Подано в установленому порядку на розгляд Київській обласній раді Регіональну комплексну Програму підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей та План заходів на її виконання, схвалені розпорядженням голови КОДА |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.4. Розробити місцеві плани розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми та трансформації закладів інституційного догляду для кожного району, міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади | І квартал 2018 року | РДА, МВК (міст обласного значення), організації громадянського суспільства (за згодою), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено регіональні плани розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в усіх 39 адміністративно-територіальних одиницях Київської області, включаючи плани трансформації закладів інституційного догляду (для тих адміністративно-територіальних одиниць, де є заклади інституційного догляду) |
|  | 1.1.5. Провести фінансовий аналіз спроможності місцевих бюджетів (обласного, районних, міських (міст обласного значення) та бюджетів ОТГ) щодо розвитку соціальних послуг у громадах | І квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фінансів, служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Підготовлено пропозиції щодо формування фінансової спроможності обласного та 39 зведених місцевих бюджетів для забезпечення надання послуг догляду за дітьми залежно від потреб та категорій, резервів місцевих бюджетів та пропозиції щодо залучення коштів на розвиток соціальних послуг |
|  | 1.1.6. Здійснити комплексний фінансовий аналіз діяльності установ та закладів, що надають соціальні послуги, проаналізувати джерела надходжень до місцевих бюджетів і запропонувати шляхи їх перерозподілу, оптимізації або залучення додаткових джерел наповнення бюджетів територіальних громад | І квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Підготовлено аналітичну довідку для розгляду на колегії КОДА та рекомендації щодо перерозподілу коштів для розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, у тому числі й для дітей з інвалідністю для обласного та 39 зведених місцевих бюджетів |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.7. Розробити порядок перерозподілу фінансових ресурсів, що вивільняються в процесі закриття закладів інституційного догляду дітей, та їх спрямування на створення необхідних послуг на рівні територіальної громади | I квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фінансів, служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Подано в установленому порядку КОДА пропозиції щодо запровадження механізму перерозподілу фінансових ресурсів, що вивільняються в процесі закриття закладів інституційного догляду дітей |
|  | 1.1.8. Передбачити у місцевих бюджетах кошти для реалізації програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | Надано пропозиції в установленому порядку щодо передбачення коштів для 100% забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які його не мають |
|  | 1.1.9. Підвищити ефективність діяльності комісій з надання адресної матеріальної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах що негативно впливають на виконання батьківських обов’язків, у разі безробіття, позбавлення волі, хвороби, інвалідності одного з батьків | ІІ квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Внесено зміни до Положення про Комісію з надання адресної матеріальної допомоги сім’ям в складних життєвих обставинах, затвердженої розпорядженням голови КОДА від 18.03.2011 № 242, в частині визначення обсягу виплат, відповідно до потреб. Передбачено видатки в обласному та місцевих бюджетах на виплату матеріальної допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  | 1.1.10.Вивчити можливість утворення служб у справах дітей та сім’ї у структурі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад | Починаючи з ІV кварталу 2017 року | РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | Створено служби у справах дітей та сім’ї у структурі виконавчих органів в усіх об’єднаних територіальних громадах |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.11. Забезпечити проведення щорічного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей з родин та їх влаштування в різні форми інституційного догляду та сімейні форми виховання | Починаючи з І кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Звіт за результатами аналізу 100% рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та сімейних форм виховання розглядається на засіданнях дорадчих органів з питань сім’ї та дітей |
|  | 1.1.12. Залучати до процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей та сприяння у реалізації регіональних планів представників бізнесових кіл, міжнародних донорів України, волонтерів | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я КОДА | Збільшено кількість учасників процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| 1.2. Методичне забезпечення | 1.2.1. Розробити документи, необхідні для впровадження процедури здійснення соціального замовлення в Київській області | IІІ квартал 2018 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), ПБО „Надія і житло для дітей” в Україні” (за згодою), ПБО „Партнерство „Кожній дитині” в Україні(за згодою), об’єднання соціаль-них проектів „Отчий дім” (за згодою), БФ молодіжної участі (за згодою), об`єдна-на програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Починаючи з 2019 року, не менше 10% соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми надаються на основі соціального замовлення |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.2. Розробити проект порядку влаштування, переведення дитини в заклад інституційного догляду та виходу з нього на основі оцінки потреб дитини | ІІІ квартал 2018 року | Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено проект Порядку влаштування, переведення дитини в і заклад інституційного догляду та виходу з нього. Пропілотовано Порядок впродовж 2018 року в 3 адміністративно-територіальних одиницях Київської області. Удосконалений за результатами пілотування проект Порядку, подано МОН та Мінсоцполітики на затвердження |
|  | 1.2.3. Розробити та запровадити процедуру здійснення супервізії суб’єктів соціальної роботи, які надають послуги сім’ям та дітям | ІV квартал 2018 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено та затверджено в установленому порядку методичні рекомендації щодо здійснення супервізії в організаціях, які надають послуги дітям та сім’ям з дітьми. До кінця 2019 року не менше, ніж 50% суб’єктів соціальної роботи, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, впроваджують супервізію в своїх організаціях. Рекомендації за результатами супервізії беруться до уваги при прийнятті рішень щодо вдосконалення роботи працівників в усіх організаціях, які впроваджують супервізію |
|  | 1.2.4. Розробити пропозиції щодо удосконалення положень структурних підрозділів КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), установ та закладів соціального спрямування, що належать до сфери їх управління | ІІ квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА,МВК (міст обласного значення) | Внесено зміни до положень структурних підрозділів КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), установ та закладів соціального спрямування, що належать до сфери їх управління |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.5. Розробити та подати на розгляд та затвердження Київської обласної ради Положення про Київський обласний ресурсний центр підтримки сім’ї та забезпечення розвитку дитини | ІІ квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Утворено Київський обласний ресурсний центр підтримки сім’ї та забезпечення розвитку дитини |
|  | 1.2.6. Розробити інструменти для запровадження механізму оцінки якості надання соціальних послуг | І квартал 2019 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено та прийнято в установленому порядку методичні рекомендації щодо моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.Щороку здійснюється моніторинг якості надання соціальних послуг не менше як 50% державних суб’єктів надання соціальних послуг. Щороку на 01 липня та 01 січня підготовлено інформа-ційно-аналітичну довідку про стан забезпечення якості соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах з пропозиціями про вдосконалення системи для розгляду на Координаційній раді з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї |
|  | 1.2.7. Розробити методичні рекомендації щодо діяльності Комісії із захисту прав дитини | I квартал 2018 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено та подано в установленому порядку Проект методичних рекомендацій щодо діяльності Комісії із захисту прав дитини на розгляд Міністерства соціальної політики України |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.8. Розробити методику розрахунку потреби у видатках на утримання дітей у сімейних формах виховання | I квартал 2018 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено Проект методики розрахунку потреби у видатках на утримання дітей у сімейних формах виховання на прикладі контингенту дітей Київської області та подано в установленому порядку на розгляд Міністерства соціальної політики України |
|  | 1.2.9. Забезпечити створення індивідуальних мереж підтримки дитини з інвалідністю підгрупи А | ІІІ квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено методичні рекомендації щодо індивідуальних мереж підтримки дітей з інвалідністю підгрупи А і представлено на робочій нараді |
| Розділ 2. Розвиток системи надання соціальних послуг |
| 2.1. Аналіз ресурсів | 2.1.1. Проаналізувати основні соціально-демографічні показники щодо становища дітей та сімей в адміністративно-територіальних одиницях для розробки місцевих планів | щороку І квартал | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціаль-ного захисту насе-лення, КОДА, РДА, МВК (міст облас-ного значення),ОТГ, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Пріоритети розвитку соціальних послуг (за результатами аналізу) визначено в місцевих планах кожної із 39 адміністративно-територіальних одиниць. Місцеві плани коригуються за результатами щорічного аналізу |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.2. Визначити потреби адміністративно-територіальних одиниць у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, в ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг | щороку І квартал | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значен-ня),ОТГ, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціа-льної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Подано пропозиції щодо фінансування необхідних соціальних послуг для включення до бюджетних запитів на наступний фінансовий рік |
|  | 2.1.3. Провести інвентаризацію соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що фактично надаються дітям та сім’ям з дітьми різних категорій | щороку І квартал | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення),ОТГ, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Результати інвентаризації враховано для підготовки бюджетних запитів 39 зведених місцевих бюджетів для забезпечення надання послуг догляду за дітьми |
|  | 2.1.4. Створити реєстр надавачів соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, у тому числі дітям з інвалідністю | І квартал 2019 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено відповідними розпорядчими документами Порядок ведення відкритого реєстру надавачів соціальних послуг. 2018 – реєстр запроваджено у 10 адміністративно-територіальних одиницях. 2019 – у 20 адміністративно-територіальних одиницях. 2020 – в усіх адміністративно-територіальних одиницях |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Попередження влаштування дітей в заклади інституційного догляду та послуги для сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах | 2.2.1. Ввести посади фахівців із соціальної роботи за результатами оцінки потреб адміністративно-територіальних одиниць області та забезпечити їх технічне оснащення | 2018 - 2020 роки | Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), служба у справах дітей та сім’ї, депар-тамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Збільшити кількість ФСР у громадах 2018 не менше 20% 2019 не менше 40% 2020 не менше 60% 2021 не менше 80% від потреби |
|  | 2.2.2. Забезпечити функціонування послуг для сімей з дітьми відповідно до потреб громади в різних адміністративно-територіальних одиницях (у тому числі служб раннього втручання, програм „Батьківство в радість”, клубів та груп взаємодопомоги тощо) | Постійно починаючи з 2019 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласно-го значення), МБО „Партнерство кожній дитині в Україні” (за згодою) | У 100% адміністративно-територіальних одиниць запроваджено соціальні послуги для сімей з дітьми, залежно від потреб |
|  | 2.2.3. Забезпечити функціонування послуги сімейного патронату в адміністративно-територіальних одиницях області з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, особливо раннього віку | Починаючи з ІV кварталу 2017 року | РДА, МВК (міст обласного значення), служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ПБО „Партнерство „Кож-ній дитині” в Україні (за згодою), об`єдна-на програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Запроваджено послугу патронату над дитиною не менше як у 13 – 2018 р. у 20 – 2019 р. у 30 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.4. Систематично здійснювати підбір та навчання кандидатів у патронатні вихователі | Постійно | РДА, МВК (міст обласного значення), служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ПБО „Партнерство „Кожній дитині” в Україні(за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Щокварталу охоплено навчанням 100% кандидатів у патронатні вихователі, залежно від потреби |
|  | 2.2.5. Ініціювати проведення регіонального експерименту упровадження соціальних послуг „формування батьківських компетенцій” та „тимчасовий перепочинок для батьків-вихователів, прийомних батьків, батьків дітей з інвалідністю підгрупи А” | I квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Подано на розгляд голови КОДА проект розпорядження про запровадження регіонального експерименту упровадження соціальних послуг „формування батьківських компетенцій” та „тимчасовий перепочинок для батьків-вихователів, прийомних батьків, батьків дітей з інвалідністю підгрупи А” та Проект Порядку надання соціальних послуг „формування батьківських компетенцій” та „тимчасовий перепочинок для батьків-вихователів, прийомних батьків, батьків дітей з інвалідністю підгрупи А” та проект рішення про пілотування інноваційних видів соціальних послуг. Подано до Мінсоцполі-тики обґрунтування потреби у зазначених соціальних послугах за результатами їх пілотування та проекти державних стандартів цих послуг |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.6. Забезпечити розширення мережі навчальних закладів з інклюзивною формою навчання відповідно до потреби | I квартал 2018 року | Департамент освіти і науки КОДА | 100% дітей з особливими освітніми потребами із сільської місцевості у малих групах при ЗНЗ задоволено в інклюзивній освіті |
|  | 2.2.7. Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту - з метою створення необхідних умов для їх навчання, реабілітації безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних | Постійно, починаючи з 2018 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Забезпечено 100% від потреби |
|  | 2.2.8. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштування таких закладів за принципом універсального дизайну | Постійно, починаючи з 2018 року | Департаменти регіонального розвитку та житлово-комуналь-ного господарства, освіти і науки, соціального захисту населення КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Забезпечено 100% від потреби |
|  | 2.2.9. Забезпечити формування мобільних команд, які забезпечуватимуть регулярний супровід сімей з дітьми, які мають особливі потреби, в домашніх умовах | Починаючи з 2019 року | РДА, МВК (міст обласного значення), департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Мобільні команди сформовано і надають послуги у 30% територіальних громад області |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.10. Проаналізувати зміст та особливості реалізації механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи, в тому числі в рамках діяльності комісій з питань захисту прав дитини, психолого-медико-педагогічних комісій та дорадчих органів з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Щороку | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Підготовлено аналітичні матеріали за результатами аналізу для розгляду на засіданні Координаційної ради з питань підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей. Пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи в у встановленому порядку подано на розгляд КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ |
| 2.3. Послуги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, (насамперед тих, які виходять із закладів інституційного догляду) | 2.3.1. Запровадити інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в закладах інституційного догляду, з метою їх підтримки та підготовки до самостійного життя | Починаючи з ІІІ кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА | до 50% вихованців закладів інституційного догляду мають наставників до 2020 року |
|  | 2.3.2. Переглядати індивідуальні плани захисту дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, та дитини в складних життєвих обставинах | Щороку | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Переглядається 100% індивідуальних планів захисту дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та дитини в складних життєвих обставинах. В 100% індивідуальних планів є заходи з підготовки до самостійного життя для дітей, які досягли 15-річного віку, виконання яких контролюється службами у справах дітей та сім'ї |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.3. Забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду області протягом року | Постійно, починаючи з 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | 100% випускників охоплено послугою соціальної інтеграції до місцевих громад |
|  | 2.3.4. Увести в практику проведення регулярних зустрічей з найближчим оточенням дитини (за місцем її походження), яка виховується в закладі інституційного догляду, для пошуку шляхів її соціальної інтеграції | Починаючи з ІІ кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Проведено зустрічі, не менше як для 10% у 2018 р. для 20% у 2019 р. для 50% у 2020 р. з найближчим оточенням дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду |
|  | 2.3.5. Запровадити соціальний супровід дітей з закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Запроваджено соціальний супровід у 100% сімей, у які влаштовані діти |
|  | 2.3.6. Забезпечити розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пропорційно до кількості дітей, які потребують влаштування протягом року, у відповідних адміністративно-територіальних одиницях | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Створено дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї для усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування протягом року |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.7. Вивчити питання створення у територіальних громадах, де не функціонують реабілітаційні установи, підрозділів, які забезпечуватимуть виконання індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю | Починаючи з ІV кварталу 2018 року | Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Визначено заклади або структурні підрозділи, що будуть забезпечувати виконання індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю відповідно до потреби |
|  | 2.3.8. Забезпечити надання соціальних послуг „денний догляд” та „догляд вдома” на рівні територіальних громад області для дітей з інвалідністю підгрупи А | І квартал 2018 року | РДА, МВК (міст обласного значення), департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Соціальна послуга „денний догляд” або „догляд вдома” доступна для 10% дітей з інвалідністю підгрупи „А” у 2018 році, 20% дітей у 2019 році, 30% - у 2020 році, 40% - у 2021 році, 50% - у 2022 році |
|  | 2.3.9. Створити мережу центрів соціальної підтримки сімей та дітей на базі реформованих закладів інституційного догляду | Починаючи з IV кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), ПБО „Надія і житло для дітей” в Україні” (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Функціонує мережа центрів соціальної підтримки сімей та дітей не менше як у 5 – 2018 р. у 9 – 2019 р. у 15 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.10. Створити мережу соціальних квартир для осіб та сімей у складних життєвих обставинах | Починаючи з I кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), об’єднання соціальних проектів „Отчий дім” (за згодою) | Функціонує мережа соціальних квартир не менше як у 5 – 2018 р. у 6 – 2019 р. у 7 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |
|  | 2.3.11. Створити мережу „малих групових будинків” для тривалого проживання та догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Починаючи з I кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), ПБО „Надія і житло для дітей” в Україні” (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Функціонує мережа „малих групових будинків” не менше як у 5 – 2018 р. у 9 – 2019 р. у 15 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.12. Створити мережу соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | Починаючи з I кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), об’єднання соціальних проектів „Отчий дім” (за згодою) | Функціонує мережа соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа не менше як у 4 – 2018 р. у 5 – 2019 р. у 6 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |
|  | 2.3.13. Створити мережу будинків підтриманого проживання для дітей з інвалідністю та осіб з їх числа | Починаючи з I кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Функціонує мережа соціальних квартир не менше як у 2 – 2018 р. у 4 – 2019 р. у 6 – 2020 р. адміністративно-територіальних одиницях області |
| 2.4.Реформування системи надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2.4.1. Створення на базі навчально-реабілітаційних центрів системи раннього виявлення у дітей порушення розвитку та надання корекційних послуг раннього втручання | 2018 – 2020 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Створення системи раннього виявлення |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.2. Створення на базі Боярської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ст. філії навчально-реабілітацій-ного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та розширенням переліку корекційних послуг для дітей та консультаційних послуг для батьків | 2019 – 2022 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Заклад реформовано, розширено перелік корекційних послуг, зменшено кількість дітей з цілодобовим перебуванням |
|  | 2.4.3. Створення на базі Васильківської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ст. філії навчально-реабілітацій-ного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та розширенням переліку корекційних послуг для дітей та консультаційних послуг для батьків | 2019 – 2022 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Заклад реформовано, розширено перелік корекційних послуг, зменшено кількість дітей з цілодобовим перебуванням |
|  | 2.4.4. Створення на базі Мостищенської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ст. філії навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та розширенням переліку корекційних послуг для дітей та консультаційних послуг для батьків | 2018 – 2021 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Заклад реформовано, розширено перелік корекційних послуг, зменшено кількість дітей з цілодобовим перебуванням |
|  | 2.4.5. Створення на базі Великополовецької спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ стфілії навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та розширенням переліку корекційних послуг для дітей та консультаційних послуг для батьків | 2018 – 2021 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Заклад реформовано, розширено перелік корекційних послуг, зменшено кількість дітей з цілодобовим перебуванням |
|  | 2.4.6. Створення на базі КЗ КОР „Володарська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації” наукового ліцею та Центру дистанційної освіти | 2018 – 2021 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Заклад реформовано, розширено перелік корекційних послуг, зменшено кількість дітей з цілодобовим перебуванням |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.7. Розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням | 2017 – 2026 роки | Департамент освіти і науки КОДА, органи управління освітою РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | 100% задоволено потребу в інклюзивній освіті |
|  | 2.4.8. Створення обласної Батьківської ради з інклюзивної освіти | 2018 рік | Департамент освіти і науки КОДА | Створено обласну батьківську раду з інклюзивної освіти |
|  | 2.4.9. Проведення роз’яснювальної роботи щодо важливості раннього виявлення у дітей порушень розвитку | 2018 – 2020 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Створення системи раннього виявлення |
| 2.5. Створення та функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | 2.5.1. Створення обласного інклюзивно-ресурсного центру | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Створено центр |
|  | 2.5.2. Створення інклюзивно-ресурсних центрів в районах, містах та ОТГ області | 2018 рік | Департамент освіти і науки КОДА, органи управління освітою РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | Створено 40 інклюзивно-ресурсних центрів |
|  | 2.5.3. Створення обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти на базі КЗ КОР „Академія неперервної освіти” | 2018 рік | Департамент освіти і науки КОДА | Створено центр |
|  | 2.5.4. Створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центрів та організації інклюзивного навчання | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти і науки КОДА, органи управління освітою РДА, МВк (міст обласного значення), ОТГ | Забезпечено необхідні умови для діяльності 40 ІРЦ |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.12. Створення постійно діючого консультаційного центру з надання підтримки та консультацій батькам стосовно мережі закладів освіти, корекційних послуг, інклюзивної освіти | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Створено консультаційний центр |
| Розділ 3. Реформування/перепрофілювання/трансформація закладів інституційного догляду |
| 3.1. Організаційне забезпечення комплексного підходу до розробки планів реформування | 3.1.1.Залучити експертів, що здійснюватимуть комплексний супровід процесу реформування закладів інституційного догляду | IV квартал 2017 року | Департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Консультан-ти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено склад групи експертів, що здійснюватимуть комплексний супровід процесу реформування закладів інституційного догляду |
|  | 3.1.2. Провести робочі наради з адміністрацією кожного закладу інституційного догляду, на рівні КОДА, РДА/МВК (міст обласного значення) за участі інших зацікавлених сторін; визначити та узгодити показники результативності реформування закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведені робочі наради в 10 закладах інституційного догляду; підготовлено узгоджувальні протоколи щодо спільних дій |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.3. Створити у закладах, що реформуються, робочі групи з залученням психолога, логопеда, дефектолога, психотерапевта, дитячого гінеколога, соціального педагога, фахівця з соціальної роботи, юриста тощо, які здійснюватимуть комплекс заходів щодо захисту прав дітей у процесі реформування закладів інституційного догляду (далі - робочі групи) | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), об’єднання соціальних проектів „Отчий дім” (за згодою) | Створено робочі групи в усіх закладах інституційного догляду для здійснення заходів щодо захисту прав дітей у процесі реформування |
|  | 3.1.4. Здійснити навчання, методичне забезпечення та матеріально-технічне оснащення діяльності робочих груп | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Забезпечено підготовку робочих груп, кожна робоча група отримала відповідне методичне та матеріально-технічне оснащення для діяльності |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.5. Супроводити розробку розпорядчих документів (розпоряджень голів РДА, рішень МВК, наказів структурних підрозділів РДА, МВК (міст обласного значення) необхідних для забезпечення процесів реформування | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено розпорядчі документи органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) необхідні для забезпечення процесів реформування |
| 3.2. Проведення комплексної оцінки контингенту та потреб вихованців закладів інституційного догляду | 3.2.1. Провести аналіз контингенту вихованців закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), робочі групи, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено аналіз контингенту вихованців у всіх закладах інституційного догляду |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.2. Здійснити оцінку потреб кожного вихованця, вивчити можливості виховання у сім’ї та розробити індивідуальні плани роботи з ними | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст облас-ного значення), робочі групи, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Здійснено оцінку потреб 100% вихованців, які перебувають у визначених закладах інституційного догляду Розроблено індивідуальні плани роботи з 100% вихованців |
|  | 3.2.3. Розробити пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституційного догляду | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, депар-таменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), робочі групи,Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено пропозиції щодо можливих місць влаштування 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на даний час перебувають у відповідних закладах інституційного догляду |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.4. Розробити плани заходів реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласно-го значення), робочі групи, Консультан-ти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Розроблено плани заходів для дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду, відповідно до результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи |
|  | 3.2.5. Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду, шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю | Поетапно, починаючи з IІ кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласно-го значення), робочі групи, Консультан-ти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Здійснено супровід 100% дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.6. Проводити просвітницьку роботу для формування у вихованців закладів інституційного догляду, у тому числі, дітей з інвалідністю, життєвих навичок, спрямованих на адаптацію їх до самостійного життя, на підготовку до сімейного життя, формування навичок відповідального батьківства, життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя | Починаючи з І кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент освіти і науки, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, БФ молодіжної участі (за згодою), МБО „Партнерство кожній дитині в Україні” (за згодою) | Розроблено та затверджено в установлено порядку програму просвітницької роботи серед вихованців закладів інституційного догляду. В усіх закладах інституційного догляду розроблено плани просвітницьких заходів на семестр. 100% випускників закладів інституційного догляду охоплено індивідуальною та груповою роботою |
| 3.3. Проведення комплексної оцінки персоналу | 3.3.1. Розробити методологію проведення комплексної перевірки персоналу закладів інституційного догляду, що реформуються | I квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено методологію проведення комплексної оцінки персоналу закладів, що реформуються |
|  | 3.3.2. Скласти та узгодити плани-графіки проведення перевірок в закладах інституційного догляду, що реформуються | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено плани-графіки проведення перевірок в усіх закладах інституційного догляду, що реформуються |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.3. Провести комплексну перевірку закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з І кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено комплексну перевірку закладів інституційного догляду, що реформуються |
|  | 3.3.4. Включити результати комплексної перевірки до планів реформування закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з І кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Результати комплексної перевірки включені до усіх планів реформування закладів інституційного догляду |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.5. Розробити плани працевлаштування працівників закладів інституційного догляду, що реформуються | Поетапно, починаючи з І кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено плани працевлаштування працівників усіх закладів інституційного догляду, що реформуються |
| 3.4. Проведення оцінки матеріально-технічної бази | 3.4.1. Забезпечити проведення інвентаризації майна закладів інституційного догляду, що реформуються, стану приміщень, обладнання, автотранспорту тощо | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено інвентаризацію усіх закладів інституційного догляду, що реформуються; підготовлено пропозиції щодо подальшого використання майна |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4.2. Вжити заходів для покращення умов проживання дітей в закладах інституційного догляду до моменту реінтеграції у біологічні сім’ї, або влаштування їх у сімейні форми виховання | Поетапно, починаючи з IV кварталу 2017 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Покращено умови проживання у визначених закладах (розміщення по 2-3 особи у кімнатах відповідно віку), уведено у штати, або залучено фахівця для індивідуальної роботи |
|  | 3.4.3. Підготувати пропозиції балансоутримувачам закладів інституційного догляду щодо подальшого використання матеріально-технічної бази закладів з метою розширення сфери послуг для родин з дітьми (зокрема, організації на їх базі навчально-реабілітаційних центрів, житла для підтриманого проживання, соціальних гуртожитків для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання послуг на основі соціального замовлення НДО, послуг із профілактики потрапляння дітей до закладів інституційного догляду тощо) | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено та узгоджено з балансоутримувачами план використання приміщень закладів, що будуть реформовані |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4.4. Здійснити реконструкцію приміщень закладу та оснащення необхідним обладнанням для відкриття новостворених закладів, підрозділів, відділень тощо | Поетапно, починаючи з IІ кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено реконструкцію |
| 3.5. Розробка, затвердження та забезпечення реалізації планів реформування закладів інституційного догляду | 3.5.1. Розробити плани реформування закладів інституційного догляду на основі оцінки складу та потреб вихованців, персоналу, матеріально-технічної бази | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року жовтень | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення) | Розроблені плани реформування усіх закладів інституційного догляду, що реформуються |
|  | 3.5.2. Розглянути розроблені плани на засіданнях дорадчих органів при КОДА, РДА, МВК з питань дітей та сім’ї; погодити та затвердити плани реформування для кожного з закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Затверджено в установленому порядку плани реформування для всіх закладів інституційного догляду, що реформуються |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.3. Здійснити супровід реформування закладів інституційного догляду | 2017-2018 роки | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту населення КОДА, робоча група з координації та контролю за реаліза-цією заходів із виконання Проекту, РДА, МВК (міст обласного значення) | Здійснено супровід реформування, підготовлені інформаційні щоквартальні довідки та презентаційні матеріали про хід виконання Планів, які розглянуті на засіданнях Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї, надано відповідні доручення. |
|  | 3.5.4. Забезпечити реалізацію плану реформування Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей | 2018 рік | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласно-го значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реорганізовано. Створено Київський обласний ресурсний центр підтримки сім’ї та забезпечення розвитку дитини |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.5. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів” для дітей з захворюваннями органів дихання | 2018 - 2021 роки | Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціальної підтрим-ки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано, створено науковий ліцей та Центр дистанційної освіти |
|  | 3.5.6. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка” | 2018 - 2019 роки | Департаменти охорони здоров’я, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано. Створено паліативне відділення, відділення „матері і дитини”, відділення денного перебування і ранньої медико-соціальної реабілітації дітей |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.7. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Переяслав-Хмельницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів” | 2018-2019 роки | Департаменти освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано. Створено загальноосвітній ліцей з посиленою військовою підготовкою |
|  | 3.5.8. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Трипільська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІ квартал 2018 року -2019 рік | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано. Створено Трипільський навчально-реабілітаційний центр з поступовим обмеженням влаштування дітей для цілодобового і довготривалого перебуванням |
|  | 3.5.9. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІ квартал 2018 року -2019 рік | Департаменти освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано. Створено Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр з поступовим обмеженням влаштування дітей для цілодобового і довготривалого перебуванням |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.10. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Білоцерків-ський дитячий будинок- інтернат” | ІІ квартал 2018 року до 2021 року | Департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано: створено малий груповий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відділення паліативної допомоги, майстерні денної зайнятості, запроваджено послуги підтриманого проживання |
|  | 3.5.11. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Отчий дім” | ІІ квартал 2018 -2019 роки | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, департамент соціального захисту населення, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано в Центр Соціальної підтримки сімей та дітей |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.12. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Київський Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Узин” | ІІ квартал 2018 -2019 роки | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад закрито. Відкриті додаткові групи ДНЗ, створено малий груповий будинок, дитячий будинок сімейного типу, будинок підтриманого проживання |
|  | 3.5.13. Забезпечити реалізацію плану реформування Вишгородського районного Дитячого будинку „Любисток” | ІІ квартал 2018 -2019 роки | Вишгородська РДА, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Заклад реформовано в Центр Соціальної підтримки сімей та дітей |
|  | 3.5.14. Забезпечити реалізацію плану реформування Дитячого будинку „Світанок” Ставищенської районної ради | ІІ квартал 2018 -2019 роки | Ставищенська РДА, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Заклад закрито. Створено центр соціальної підтримки дітей та сімей |
|  | 3.5.15. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Боярська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІІ квартал 2018 року -2022 рік | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано, створенно філію навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та з можливим подальшим закриттям закладу |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.16. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Васильківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІІ квартал 2018 року -2022 рік | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано, створенно філію навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та з можливим подальшим закриттям закладу |
|  | 3.5.17. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Великополовецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІІ квартал 2018 року -2021 рік | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано, створенно філію навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та з можливим подальшим закриттям закладу |
|  | 3.5.18. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | ІІІ квартал 2018 року -2021 рік | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано, створенно філію навчально-реабілітаційного центру із поступовим зменшенням кількості дітей з цілодобовим перебуванням та з можливим подальшим закриттям закладу |
|  | 3.5.19. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Переяслав” | ІІІ квартал 2018 року -2020 рік | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст облас-ного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.20. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква” | ІІІ квартал 2018 року -2020 рік | Департаменти охорони здоров’я, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Заклад реформовано, створено паліативне відділення, відділення „матері і дитини” відділення денного перебування і ранньої медико-соціальної реабілітації дітей |
|  | 3.5.21. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Сезенків” | 2019-2020 роки | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей |
|  | 3.5.22. Забезпечити реалізацію плану реформування Сквирського районного дитячого будинку „Надія” | 2019-2020 роки | РДА, МВК (міст обласного значення), Служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей |
|  | 3.5.23. Забезпечити реалізацію плану реформування Броварського районного дитячого будинку „Надія” | 2019-2020 роки | РДА, МВК (міст обласного значення), служба у справах дітей та сім’ї КОДА, об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей |

37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.24. Забезпечити реалізацію плану реформування Рокитнянського дитячого будинку „Чебурашка” | 2019-2020 роки | РДА, МВК (міст обласного значення), служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей |
|  | 3.5.25. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Оберіг” | 2019-2020 роки | Богуславська РДА, служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Заклад реформовано в Богуславський Центр соціальної підтримки сімей та дітей |
|  | 3.5.26. Забезпечити реалізацію плану реформування Центру соціально-психологічної реабілітації „Злагода” Білоцерківської міської ради | 2021-2023 роки | Білоцерківський МВК, служба у справах дітей та сім’ї КОДА | Заклад реформовано в Центр соціальної підтримки сімей та дітей Білоцерківської міської ради |
|  | 3.5.27. Забезпечити реалізацію плану реформування КЗ КОР „Таращанський навчально-реабілітаційний центр” | 2021-2023 роки | Департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Заклад трансформовано: Створено навчальні майстерні для дітей з інвалідністю |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 4. Навчання та підвищення кваліфікації |
|  | 4.1.1. Визначити потребу (якісну і кількісну) у навчанні та/або підвищенні кваліфікації спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів сфери соціального захисту, освіти та охорони здоров’я, закладів інституційного догляду, що підлягають реформуванню, а також у підготовці фахівців для надання соціальних, медичних та освітніх послуг для дітей та сімей з дітьми | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я КОДА, заклад після-дипломної освіти „Центр перепідгото-вки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування , державних підприємств, установ і організацій при КОДА”, КВНЗ КОР „Академія неперервної освіти” (за згодою), Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст облас-ного значення), Кон-сультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Підготовлено звіт за результатами оцінки потреб у навчанні та /або підвищенні кваліфікації. Передбачено кошти у місцевих бюджетах, збільшено замовлення на підготовку кадрів у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.2. Забезпечити проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів сфери соціального захисту, освіти та охорони здоров’я, закладів інституційного догляду, що підлягають реформуванню та представників громадських організацій, працівників ЗМІ щодо виявлення сімей з дітьми, які потребують допомоги, та щодо покращення міжвідомчої взаємодії за програмою „Захист дитини: сімейно орієнтований підхід” | Починаючи з І кварталу 2018 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, заклад після-дипломної освіти „Центр перепідгото-вки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування , державних підприємств, установ і організацій при КОДА”, КВНЗ КОР „Академія неперервної освіти” (за згодою), Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), МБО „Партнерство Кожній дитині в Україні” (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Уведено програму „Захист дитини: сімейно орієнтований підхід” до курсів підвищення кваліфікації. Охоплено навчанням за відповідною програмою 100% новопризначених спеціалістів та не менше 80% наявних спеціалістів |

40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.3. Провести навчання для окремих груп населення з метою залучення їх до кола наставників | Починаючи з ІІІ кварталу 2018 року | РДА, МВК (міст обласного значення), служба у справах дітей та сім’ї, департаменти освіти і науки, соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Проведено щорічне навчання для щонайменше чотирьох навчальних груп (не менше 60 осіб) потенційних наставників |
|  | 4.1.4. Забезпечити проведення навчання для кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 100% кандидатів в опікуни (не родичі), прийомні батьки, батьки-вихователі пройшли навчання |
|  | 4.1.5. Забезпечити підвищення кваліфікації для прийомних батьків та батьків-вихователів | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | 100% (від потреби) прийомних батьків та батьків-вихователів пройшли підвищення кваліфікації |
|  | 4.1.6. Забезпечити проведення навчання для потенційних усиновлювачів та супровід сімей, які усиновили дітей (за їх бажанням), організацію груп взаємопідтримки | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | При наданні адміністративних послуг з усиновлення 100% кандидатів, які виявили бажання, пройшли навчання за затвердженою програмою |

41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.7. Розробити, за результатами перевірок, навчальні програми чи вдосконалити існуючі навчальні курси для персоналу закладів інституційного догляду, що реформуються, з метою забезпечення його спроможності надавати послуги в альтернативних формах догляду | І квартал 2018 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення,, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, обласний, районні, міські центри зайнятості, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблені та затверджені в установленому порядку навчальні програми чи вдосконалені існуючі навчальні курси для персоналу закладів інституційного догляду, що реформуються, з метою забезпечення його спроможності надавати послуги в альтернативних формах догляду |
|  | 4.1.8. Розробити та погодити графік навчання для персоналу закладів інституційного догляду, що реформуються | Поетапно, починаючи з лютого 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, обласний, районні, міські центри зайнятості, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація систе-ми соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено графіки перепідготовки персоналу |

42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.9. Провести, за результатами оцінки, навчання персоналу закладів інституційного догляду, що реформуються, з метою забезпечення спроможності надавати послуги в альтернативних формах догляду | Поетапно, починаючи з І кварталу 2018 року до 2020 року | Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, обласний, районні, міські центри зайня-тості, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено навчання для 100% персоналу, який виявив бажання надавати послуги в альтернативних формах догляду |
|  | 4.1.10. Визначення потреби районів, міст обласного значення, ОТГ у фахівцях різних спеціальностей для надання психолого-педагогічної допомоги | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти і науки КОДА, органи управління освітою РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | Визначено потребу |
|  | 4.1.11 Розроблення та затвердження програм (курсів) для навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі інклюзивного навчання, спеціальної освіти, послуг раннього втручання | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Розроблено програми |
|  | 4.1.12. Підготовка тренінгових матеріалів і забезпечення проведення тренінгів для навчання та підвищення кваліфікації для спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання корекційних послуг, інклюзивної освіти, раннього втручання | 2018 – 2022 роки | Департамент освіти і науки КОДА | Підготовлено тренінги |

43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 5. Комунікаційна стратегія |
|  | 5.1.1. Вивчити громадську думку з метою оцінки ставлення до догляду дітей у закладах інституційного догляду, реінтеграції дітей в їхні сім'ї та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, управ-ління інформації та зв’язків з громадсь-кістю КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено опитування громадської думки За результатами дослідження підготовлено аналітичну довідку для врахування при проведенні інформаційної кампанії |
|  | 5.1.2. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей у Київській області (включаючи виготовлення та розміщення відео, аудіо-роликів, зовнішньої реклами, інформаційних брошур, буклетів та іншої друкованої продукції, проведення інформаційних заходів) | Постійно | Управління інформа-ції та зв’язків із громадськістю, служба у справах дітей та сім’ї, департаменти соціального захисту населення, освіти і науки КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведено інформаційну кампанію, відповідно до Плану проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії, узгодженої зі структурними підрозділами КОДА |

44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.3. Забезпечити регулярне висвітлення у регіональних та місцевих ЗМІ реформи системи інституційного догляду і виховання дітей | Постійно | Управління інформації та зв’язків із громадськістю, департамент освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, регіональні, місцеві ЗМІ, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | У регіональних та місцевих ЗМІ започатковано тематичні рубрики (цикли передач), присвячені реформі. Не менше 1% від обсягу соціальної реклами регіональних теле- та радіокомпаній присвячено висвітленню реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Починаючи з 2018 року, в обласному та місцевих бюджетах плануються видатки на програми підтримки ЗМІ, які висвітлюють питання реформування системи інституційного догляду дітей |
|  | 5.1.4. Ініціювати створення та забезпечити функціонування спеціалізованого регіонального веб-сайту та тематичних веб-сторінок на інтернет-ресурсах територіальних громад області, присвячених висвітленню питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | Постійно, починаючи з I кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління інформації та зв’язків із громадськістю КОДА, РДА, МВК, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Створено та функціонує регіональний веб-сайт, де висвітлюються питання реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, включаючи окремі розділи для всіх цільових груп |
|  | 5.1.5. Здійснити реконструкцію сайту служби у справах дітей та сім’ї КОДА, додавши окремий розділ, присвячений реформі системи інституційного догляду та виховання дітей. | I квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Веб-сайт служби у справах дітей та сім’ї КОДА реконструйовано. На сайті створено і наповнюється розділ, присвячений реформі. |

45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.6. Створити веб-сайт Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та забезпечити розміщення на сайті актуальної інформації про надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. | Постійно, починаючи з ІІ кварталу 2018 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Створено та функціонує веб-сайт Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з актуальною інформацією про надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  | 5.1.7. Інформувати про розвиток сімейного патронату та наставництва | Починаючи з 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ПБО „Партнерство „Кожній дитині” в Україні (за згодою) | Проводити щокварталу обласний збір сімей патронатних вихователів та наставників Інформаційні матеріали про розвиток сімейного патронату та наставництва розміщено в регіональних ЗМІ та веб-реурсах регіону |
|  | 5.1.8. Здійснювати на регулярній основі виявлення, опис та поширення кращих практик розвитку соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей області, які перебувають складних життєвих обставинах | Починаючи з IІ кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департа-мент соціального захисту населення КОДА, РДА, МВК (міст обласного значення), об`єдна-на програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Щороку готується та поширюється інформаційна довідка щодо кращих практик надання соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей Київської області, які перебувають у складних життєвих обставинах, для розміщення на офіційному сайті структурних підрозділів КОДА |

46

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.9. Поширити досвід діяльності груп взаємодопомоги батьків дітей з інвалідністю та включення дітей з інвалідністю до місцевих спільнот (підтримане волонтерство, інклюзивне дозвілля, доступні заклади культури і спорту) | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім'ї, департамент соціа-льного захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, організа-ції громадянського суспільства (за згодою) | Описано кращі українські практики, представлено їх під час міжвідомчої робочої наради за участі представників громадянського суспільства, розміщено на офіційних сайтах структурних підрозділів КОДА |
|  | 5.1.10. Проведення інформаційної кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності необхідності виховання дитини в сім’ї, раннього виявлення порушень розвитку та отримання освітніх послуг | 2018 – 2022 роки | Департамент освіти і науки КОДА, органи управління освітою РДА, МВК (міст обласного значення), ОТГ | Проведено інформаційну кампанію |
| Розділ 6. Моніторинг та оцінка |
|  | 6.1.1. Розробити систему моніторингу та оцінки розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей | I квартал 2018 року | Департаменти охорони здоров’я, соціального захисту, освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласно-го значення), Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Розроблено та затверджено в установленому порядку Порядок здійснення моніторингу та оцінки розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей |

47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.2. Розробити методологію збору даних для моніторингу та оцінки розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей, що включає: Визначення основних та додаткових показників Визначення джерел інформації та періодичності збору даних Визначення основних принципів збору даних Визначення структури звітів та інформаційних процесів Визначення етичних аспектів збору даних. | I квартал 2019 року | Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою), об`єднана програма СОС Дитячі Містечка у Києві та Київській області (за згодою) | Розроблено та узгоджено у встановленому порядку Методологію для збору даних, що включає основні та додаткові показники, джерела та періодичність подання, основні принципи збору даних тощо |
|  | 6.1.3. Провести обговорення розробленої системи показників та досвіду її використання за круглим столом та внести відповідні зміни за результатами обговорення | I квартал 2019 року | Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту населення,, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Підготовлений та проведений круглий стіл для представників усіх зацікавлених сторін; до Методології збору даних внесені необхідні зміни |

48

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.4. Щороку готувати підсумковий звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період | Щороку в січні | Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консульта-нти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Щороку готуються та аналізується звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період |
|  | 6.1.5. Оприлюднювати результати моніторингу та оцінки на сайтах КОДА та РДА | Щороку в лютому | Управління інформа-ції та зв’язків з гро-мадськістю, департа-менти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консуль-танти, залучені в рамках реалізації проекту „Модерніза-ція системи соціаль-ної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Результати моніторингу та оцінки щороку розміщуються у ЗМІ та на веб-ресурсах |

49

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.6. Провести проміжну та підсумкову оцінку реалізації Регіонального плану за визначеними індикаторами для моніторингу | У 2020 році та після завершення виконання Регіонального плану | Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Консультанти, залучені в рамках реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області (за згодою) | Проведена проміжна та підсумкова оцінка реалізації Регіонального плану за визначеними індикаторами; звіт за результатами оцінки підготовлено та презентовано на засіданні Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї |
|  | 6.1.7. Проводити щорічний моніторинг та оцінку якості надання соціальних послуг | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї, департамент соціального захисту населення КОДА, Київський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, РДА, МВК (міст обласного значення) | Підготовлено аналітичну записку за результатами моніторингу якості надання соціальних послуг |

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації 					(підпис)						        В.А. Кучер